Приложение 1

Дорожная карта (план мероприятий)
по реализации целевой модели наставничества педагогических
работников в МКОУ «Матышевская СОШ» на 2022 год, 2022-2023 учебный год

| № п/п | Наименование этапа | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
|  | Подготовка условий для реализации системы наставничества | Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации: - Приказ «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации» (Приложение 1 – Положение о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации, Приложение 2 – дорожная карта (план мероприятий) по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации). - Приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью. - Подготовка персонализированных программ наставничества – при наличии в организации наставляемых. | Апрель 2022г | Администрация ОУ |
|  | Формирование банка наставляемых | - Сбор информации о профессиональных запросах педагогов. - Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | Май 2022г | Администрация ОУ |
|  | Формирование банка наставников | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества. - Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | Май 2022г | Педагог-психолог ОУ |
|  | Отбор и обучение | - Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы наставничества педагога/группы педагогов. 2) Обучение наставников для работы с наставляемыми: - подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; - проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников – "установочные сессии" наставников. | Июнь 2022г | Администрация ОУ |
|  | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп | - Формирование наставнических пар/групп. - Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы. - Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника/наставников. | 2022-2023 учебный год | Администрация ОУ |
|  | Завершение персонализированных программ наставничества | - Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование); - Проведение школьной конференции или семинара. - Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества. | Май 2023 г | Администрация ОУ |
|  | Информационная поддержка системы наставничества | Освещение мероприятий дорожной карты осуществляется на всех этапах на сайте образовательной организации и социальных сетях, по возможности на муниципальном и региональном уровнях. | 2022-2023 учебный год | Администрация ОУ |